УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Антипов

« 26 » мая 2021г.

**«Дорожная карта» разработки и реализации муниципальной программы поддержки ШНОР Цимлянского района на период 2021-2023годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/тактические цели/мероприятия | | Результат выполнения мероприятия | | | Срок реализации, годы | | | | Исполнитель  и соисполнители мероприятия |
| наименование | плановое значение | 2021 г. | | | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
|  | Реализация мер, направленных на идентификацию и мониторинг эффективности поддержки школ с низкими образовательными результатами, создание муниципальной инфраструктуры обеспечения поддержки ШНОР | | | | | | | | | |
|  | ***1.* Реализация мер, направленных на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и реализация муниципальной программы поддержки ШНОР для МБОУ ВСОШ г. Цимлянска-приказ минобразования Ростовской области от 14.05.2021 №408 | Приказ отдела образования «Об утверждении муниципальной программы поддержки ШНОР» | | 1 | 1 | | 0 | | 0 | отдел образования |
| 1.2. | Создание рабочей группы по сопровождению реализации проекта | Приказ отдела образования о создании рабочей группы | | 1 | 1 | | 0 | | 0 | отдел образования |
| 1.3. | Определение успешной школы, с целью оказания консультационной и тьюторской поддержки | Приказ отдела образования | | 1 | 1 | | 0 | | 0 | отдел образования,  МБОУ Красноярская СОШ |
| 1.4. | Совещание участников реализации программы по координации деятельности | Протокол совещания | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | отдел образования,  МБОУ Красноярская СОШ,  МБОУ ВСОШ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Разработка мер, направленных на поддержку образовательной среды ШНОР, способствующей личностному росту обучающихся, развитию их творческих способностей, путем их включения в муниципальную систему дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка и реализация программ дополнительного образования для обучающихся ШНОР | программы  дополнительного  образования | | 2 | 2 | 2 | 2 | | МБУ ДО «ЦВР» |
| 2.2. | Занятия, лекции, мастер классы педагогов МБОУ Красноярской СОШ для обучающихся МБОУ ВСОШ |  | | 3 | 1 | 1 | 1 | | МБОУ Красноярская СОШ |
|  | **3. Разработка мер, направленных на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР** | | | | | | | | |
| 3.1. | Разработка школьной программы перехода в эффективный режим работы | | школьная программа | 1 | 1 | 0 | 0 | МБОУ ВСОШ  г. Цимлянска | |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций для МБОУ ВСОШ г. Цимлянска | | методические рекомендации | 1 | 1 | 1 | 1 |  | |
|  | **4. Реализация мер, направленных на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников** | | | | | | | | |
| 4.1. | Формирование запроса на разработку и реализацию программ повышения квалификации руководителей и педагогов | | план-заказ | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ВСОШ | |
| 4.2. | Создание базы данных руководящих и педагогических кадров | | Анализ педагогического состава | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ВСОШ | |
| 4.3. | Активизация педагогических работников школ ШНОР в деятельности методических объединений | | Аналитическая справка | 3 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ВСОШ | |
| 4.4. | Муниципальные конкурсы профессионального мастерства | | Аналитическая справка | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ВСОШ | |
| 4.5. | Участие в семинарах, в том числе и дистанционных по развитию профессиональных компетенций педагогов | | Информационная справка | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ВСОШ | |