**Отчет муниципального координатора Цимлянского района по реализации мероприятий в рамках проекта 500+**

| **№ п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Муниципальный показатель реализации** | **Отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | январь  2021 г. | Назначены муниципальный и школьные координаторы для МБОУ Калининской СОШ, МБОУ Новоцимлянской СОШ - участниц Проекта 500+ | <http://roocimla.gauro-riacro.ru/razdel-proekt_500/>  Приказы  [**Приказ Минобразования РО №128 от 17.02.2021**](http://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=33069)  [**Приказ отдела образования № 28 от 22.01.2021**](http://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=33071) |
| 2 | Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | февраль  2021 г. | Назначен куратор для школ Цимлянского района -участниц Проекта 500+ | <http://roocimla.gauro-riacro.ru/razdel-proekt_500/>  Приказы  [**Приказ Минобразования РО №117 от 12.02.2021**](http://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=33068) |
| 3 | Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов) | февраль  2021 г. | ОУ прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ) | Анкетирование проведено |
| 4 | Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ | февраль  2021 г. | Участие приняли |  |
| 5 | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами. | март-декабрь  2021 г. | График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором (на I-полугодие утвержден) | Информация о мероприятиях  [**10 марта МБОУ Калининская СОШ**](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/10%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8_1622098501.docx&embedded=true)  [**10 марта МБОУ Новоцимлянская СОШ**](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/10%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8_1622098592.docx&embedded=true)  Консультирование и методическая помощь оказывается по звонку в любое время, а так же были выезды в ШНОР. Проведены беседы с педагогическими коллективами и администрацией школ, участниц проекта  [**19.05.2021 МБОУ Новоцимлянская СОШ**](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/19.05.2021%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8_1622024742.docx&embedded=true)  **10.09.2021**в формате офлайн проведены консультации и оказана методическая помощь по организации работы по 2 этапу, проработаны все пункты дорожных карт и антирисковых программ  Общешкольное мероприятие МБОУ Новоцимлянская СОШ **20.10.2021**: <https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=41673>  Открытый урок МБОУ Новоцимлянская СОШ **19.10.2021**: <https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=41672> |
| 6 | Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь  2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+ | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 7 | Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-декабрь  2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. | <http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax> |
| 8 | Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+). | март-декабрь  2021 г. | (согласно графика проведения) | Принимали участие во всех организованных вебинарах |
| 9 | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО). | до 15 апреля  2021 г. | Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+) | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 10 | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+ | март-май  2021 г. | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО. | <https://новоцимлянская-школа.рф/about/vpr/>  <http://roocimla.gauro-riacro.ru/razdel-vpr/> |
| 11 | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май  2021 г. | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | <http://kalininschool.ru/500-2/>  <https://новоцимлянская-школа.рф/about/500/> |
| 12 | **Мониторинг 1 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 25 мая  2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 13 | **Мониторинг 2 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 20 октября  2021 г. | Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 14 | Мониторинг размещения на сайтах школ-участниц Проекта 500+ отчетных документов | июнь, декабрь  2021 г. | Размещение документов, подтвержденных руководителями ШНОР | <http://kalininschool.ru/500-2/>  <https://новоцимлянская-школа.рф/about/500/> |
| 15 | 1. Участие в заключительной региональной конференции по итогам реализации в Ростовской области Проекта 500+ 2. Проведение муниципальной конференции по итогам реализации в Цимлянском районе Проекта 500+ | 7 декабря  2021 г. | Принять участие | <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/Zaklyuchitelynaya_konferentsiya_po_itogam_realizatsii_proekta_500__1639132612.docx&embedded=true>  фото:  <https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=41944> |

**Муниципальный координатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Мевша**